## Tien_Do_Khoa_Luan_Tuan_3
Giảng viên: | ThS. Tôn Thất Hoàng Minh (MinhTTH5@fe.edu.vn)
Bộ môn: | Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering - SE)
Thời điểm báo cáo: | Tuần 3 / 14 (Học kỳ Spring 2026 - Dự án SCANMS)
Code | Topic | Lịch hẹn SV (giờ-ngày trong tuần) | Tiến độ thực hiện (14 Tuần Khóa Luận)
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
FA26SE032 | SCANMS (Sales Collaborator and Affiliate Network Management System) Hệ thống Quản lý Đội ngũ Cộng tác viên Bán hàng và Mạng lưới Tiếp thị Liên kết Đa Gian Hàng | 09:00 - Thứ 4 hàng tuần (Trực tuyến Google Meet / Trực tiếp tại Phòng Lab) | ✅ [HOÀN THÀNH 100%] • Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt. • Thiết kế kiến trúc SAD, đặc tả SRS, tài liệu bảo mật Gitignore. • Thiết kế CSDL Master 21 bảng 3NF (PostgreSQL) & kịch bản gieo mầm seed data. • Khởi tạo Base Monorepo NestJS + React Vite + Docker Multi-Container. | ✅ [HOÀN THÀNH 100%] • Hoàn thiện FR-01 → FR-08 (IAM, Bảo mật Argon2id/JWT/Bcrypt/OTP, Quản lý Gian hàng, Sản phẩm & Media Hub). • Hoàn thiện FR-09 → FR-16 (Dynamic Smart Link, Dynamic QR Code canvas 512x512, Last-Click Cookie 30 ngày, Redis Sliding Window chống click tặc, Đặt hàng khách vãng lai). • Hoàn thiện FR-31 & FR-32 (AI Fraud Sentinel phát hiện gian lận traffic, Hệ thống Audit Logs an ninh bất biến 16/16 test suites pass). | ⭐ [ĐANG BÁO CÁO - HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 100%] 1. Phân hệ Tài chính, Đơn hàng & Hoa hồng (FR-17 → FR-24): - Xử lý đơn hàng đa trạng thái, giữ tiền Escrow 14 ngày bảo đảm chính sách đổi trả. - Tự động quyết toán hoa hồng vào số dư ví CTV sau 14 ngày (0đ phí ngân hàng nhờ hạch toán sổ cái nội bộ). - Khấu trừ thuế TNCN 10% theo luật với lệnh thanh toán >= 2 triệu VNĐ. - Tạo quy trình giải ngân hàng loạt Batch Payout theo file VietQR Napas247 XLSX. 2. Phân tách chuẩn hóa 5 vai trò hệ thống: - Tách rời riêng biệt SYSTEM_MANAGER (Vận hành & Tuân thủ: duyệt KYC CCCD/MST, tranh chấp) và SYSTEM_ADMIN (Quản trị tối cao: phân quyền RBAC, an ninh sàn). 3. Chuẩn hóa Design System Vàng Be (Warm Sand Gold): - Tái thiết kế trang Đăng nhập (/login) sang trọng, duyên dáng, tích hợp bộ kiểm thử 5 vai trò mượt mà không bị cắt chữ. - Đồng bộ Public Header, Search Zoom Modal và Marketplace Shopee-style. 4. Kiểm thử & Git: - Kéo code mới từ origin/main hợp nhất 0 conflict (Merge PR #50, #51). - Build Frontend (1.01s) & Backend 0 lỗi; Push code an toàn lên branch thang. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện FR-25 → FR-30: - Socket.io Chat realtime đa kênh giữa KOL và Chủ Gian hàng. - Quy trình gửi & duyệt mẫu thử sản phẩm (Sample Request). - Động cơ AI Gợi ý KOL phù hợp với từng danh mục sản phẩm của Shop. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện Bảng vinh danh Top KOL (Leaderboard Gamification). • Báo cáo tài chính & Biểu đồ Doanh số Realtime qua Recharts. • Phân tích phễu chuyển đổi (Traffic -> Click -> Lead -> Order -> Paid). | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử tích hợp hệ thống toàn diện E2E (End-to-End Testing) bao phủ toàn bộ 32 yêu cầu chức năng (FR-01 → FR-32). • Tối ưu hóa phản hồi API qua Postman/Newman automation test. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử an toàn thông tin & bảo mật (Pentest, OWASP Top 10, SQLi, XSS, CSRF, Rate Limiting & Brute Force Prevention). • Rà soát các tiêu chuẩn mã hóa mật khẩu và token. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Triển khai thử nghiệm UAT (User Acceptance Testing) với người dùng thật (KOL và Chủ gian hàng đối tác D2C Sora Skin). • Ghi nhận phản hồi trải nghiệm thực tế. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử tải trọng và hiệu năng (Load Testing k6/Artillery 1.000 req/s). • Tối ưu hóa Database Indexing và cơ chế đệm Redis Caching. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện các điều chỉnh phản hồi sau UAT. • Soạn thảo Hướng dẫn sử dụng chi tiết (User Manual) cho 5 vai trò. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện toàn văn Báo cáo Đồ án Khóa luận Tốt nghiệp (Final Capstone Thesis Report) theo quy chuẩn FPT University. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Quay video demo kịch bản nghiệp vụ E2E hoàn chỉnh. • Đóng gói Docker Compose và triển khai thử nghiệm trên Production Cloud (Render/AWS). | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt. • Thẩm định danh sách thành viên đủ điều kiện bảo vệ. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Chuẩn bị Slide thuyết trình bảo vệ trước Hội đồng. • Diễn tập bảo vệ khóa luận (Mock Defense) & Tiếp thu góp ý của GVHD.
Ghi chú theo quy định của Khoa & Bộ môn:
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt (Đã hoàn thành đề cương & kiến trúc CSDL).
Tuần 3: | Báo cáo tiến độ hoàn thiện Core IAM, Tracking Tiếp thị, Cơ chế Đơn hàng Escrow 14 ngày & Hệ thống UI Vàng Be.
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt:
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK: với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## Chi_Tiet_Tuan_3_Git_Log
BẢNG ĐỐI SOÁT CHI TIẾT TIẾN ĐỘ TUẦN 3 & ÁNH XẠ GIT COMMIT TRÊN GITHUB
Dự án: SCANMS (FA26SE032) ¦ Trưởng nhóm: Nguyễn Thành Thắng ¦ Repository: thang-nt25/SCANMS-project-capstone-fall26
STT | Thành viên | Nhánh Git | Mã FR | Chức năng thực hiện | Màn hình UI / Component | API Endpoint | Code Backend / Method | Bảng CSDL | Trạng thái | Commit Hash / PR
1 | Nguyễn Thành Thắng (Leader) | thang | FR-02, FR-04 | Phân tách vai trò SYSTEM_MANAGER vs SYSTEM_ADMIN | frontend/src/components/layout/Sidebar.tsx frontend/src/config/navigation.config.ts | POST /api/v1/auth/login GET /api/v1/users/me | backend/src/modules/auth/auth.service.ts -> autoCreateManagerUser() | users, user_roles | COMPLETED 100% | f9c2bba
2 | Nguyễn Thành Thắng (Leader) | thang | UI-UX, FR-01, FR-02 | Tái thiết kế trang Đăng nhập Vàng Be cao cấp, tích hợp 5 role test nhanh không cắt chữ | frontend/src/pages/auth/LoginPage.tsx | POST /api/v1/auth/login POST /api/v1/auth/google | frontend/src/services/auth.service.ts -> login() | users | COMPLETED 100% | f9c2bba
3 | Nguyễn Thành Thắng (Leader) | thang | FR-17, FR-18, FR-20 | Cơ chế Escrow bảo chứng 14 ngày & giải phóng hoa hồng vào ví CTV nội bộ (0đ phí NH) | frontend/src/pages/orders/OrdersManagementPage.tsx | POST /api/v1/orders/:id/escrow-release | backend/src/modules/orders/orders.service.ts backend/src/modules/commissions/ | orders, commissions, wallets, transactions | COMPLETED 100% | PR #48, #49
4 | Nguyễn Thành Thắng (Leader) | thang | FR-23, FR-24 | Quy trình Batch Payout xuất file VietQR Napas247 XLSX & Khấu trừ thuế TNCN 10% | frontend/src/pages/admin/PayoutApprovalPage.tsx | POST /api/v1/payouts/batch-export GET /api/v1/payouts/pending | backend/src/modules/payouts/payout-batches.service.ts -> exportVietQrExcel() | payout_requests, tax_deductions | COMPLETED 100% | PR #46, #47
5 | Nguyễn Đình Tuấn | tuan | FR-10, FR-11, FR-16 | Tích hợp Sơ đồ Use Case Bill OTP, cập nhật Search Zoom Modal và Header công khai | frontend/src/pages/public/SearchPage.tsx frontend/src/components/layout/PublicHeader.tsx docs/*.drawio | GET /api/v1/products/search POST /api/v1/orders/guest-checkout | frontend/src/services/product.service.ts | products, orders | COMPLETED 100% | 70228ff, 7c42039 PR #50, #51
6 | Nguyễn Phú Quý | quy | FR-31, FR-32 | Kiểm thử bảo mật AI Fraud Sentinel & Chuỗi Audit Log bất biến (16/16 E2E Tests) | frontend/src/pages/admin/AiFraudSentinelPage.tsx frontend/src/pages/admin/AuditLogsPage.tsx | GET /api/v1/admin/fraud-alerts GET /api/v1/admin/audit-logs | backend/src/modules/fraud-sentinel/ backend/src/modules/audit-logs/ | fraud_logs, audit_logs | COMPLETED 100% | PR #41 (quy)
7 | Phan Xuân Thịnh | thinh | FR-21, FR-22 | Ví tiền CTV, Lịch sử biến động số dư và Khấu trừ hoàn trả khi đơn hủy | frontend/src/pages/collaborator/WalletPage.tsx | GET /api/v1/wallets/my-balance GET /api/v1/wallets/transactions | backend/src/modules/wallets/wallets.service.ts | wallets, balance_histories | COMPLETED 100% | PR #44, #45
8 | Trần Văn Nhật | nhat | FR-07, FR-08 | Media Hub kho nội dung quảng bá & Liên kết tài khoản mạng xã hội KOL | frontend/src/pages/collaborator/MarketingToolkitPage.tsx frontend/src/pages/collaborator/SocialChannelsPage.tsx | GET /api/v1/media-hub POST /api/v1/social-channels/link | backend/src/modules/media/media.service.ts backend/src/modules/social-channels/ | media_assets, social_accounts | COMPLETED 100% | PR #42, #43

## Thong_Tin_Nhom_FA26SE032
THÔNG TIN HỘI ĐỒNG, ĐỀ TÀI VÀ THÀNH VIÊN DỰ ÁN CAPSTONE
1. THÔNG TIN ĐỀ TÀI & GIẢNG VIÊN
Mã đề tài: | FA26SE032
Tên đề tài tiếng Anh: | Sales Collaborator and Affiliate Network Management System (SCANMS)
Tên đề tài tiếng Việt: | Hệ thống Quản lý Đội ngũ Cộng tác viên Bán hàng và Mạng lưới Tiếp thị Liên kết
Bộ môn / Ngành: | Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering - SE) ¦ Khóa Fall 2026
Giảng viên Hướng dẫn (Supervisor): | ThS. Tôn Thất Hoàng Minh (MinhTTH5@fe.edu.vn - 0936.668.995)
Lịch báo cáo & Hướng dẫn: | 09:00 Thứ 4 hàng tuần (Google Meet / Văn phòng Bộ môn SE)
Môi trường mã nguồn: | GitHub: https://github.com/thang-nt25/SCANMS-project-capstone-fall26.git (Nhánh: main, dev, thang)
2. DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
STT | Họ và Tên | MSSV | Điện thoại | Email FPT | Vai trò trong Đồ án | Phạm vi phân công chuyên trách
1 | Nguyễn Thành Thắng | SE184251 | 0966823637 | Thangntse184251@fpt.edu.vn | Trưởng nhóm (Leader) | Kiến trúc tổng thể, Core IAM đa vai trò, Phân quyền RBAC, Quản lý Gian hàng & Sản phẩm, Escrow 14 ngày & Tích hợp sàn (FR-01 → FR-08, FR-17 → FR-20).
2 | Nguyễn Đình Tuấn | SE180104 | 0787664860 | tuanndse182540@fpt.edu.vn | Thành viên (Member) | Động cơ Tracking Smart Link & Dynamic QR Code, Last-Click Cookie 30 ngày, Redis Rate Limit chống spam click, UI Marketplace & Search Zoom (FR-09 → FR-16).
3 | Nguyễn Phú Quý | SE180104 | 0766824448 | Quynpse180104@fpt.edu.vn | Thành viên (Member) | Động cơ AI Fraud Sentinel phát hiện gian lận traffic, Hệ thống Audit Logs an ninh bất biến, Trợ lý AI gợi ý KOL phù hợp (FR-30, FR-31, FR-32).
4 | Phan Xuân Thịnh | SE184527 | 0945645753 | thinhpxse184527@fpt.edu.vn | Thành viên (Member) | Ví điện tử CTV, Đối soát hoa hồng tự động, Quy trình Batch Payout xuất file VietQR Napas247 XLSX và Khấu trừ thuế TNCN 10% (FR-21 → FR-24).
5 | Trần Văn Nhật | SE172768 | 0949997692 | NhatTVSE172768@fpt.efu.vn | Thành viên (Member) | Kho nội dung số tập trung Media Hub, Quản lý liên kết mạng xã hội KOL, Hệ thống Chat trao đổi KOL - Shop qua Socket.io realtime (FR-07, FR-08, FR-26).