## Sheet1
Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Fall 2026
Giảng viên: | ThS. Tôn Thất Hoàng Minh (MinhTTH5@fe.edu.vn - 0936.668.995)
Bộ môn: | Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering - SE)
Code | Topic | Lịch hẹn SV | Tiến độ thực hiện
|  | (giờ-ngày trong tuần) | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
FA26SE032 | SCANMS (Sales Collaborator and Affiliate Network Management System) Hệ thống Quản lý Đội ngũ Cộng tác viên Bán hàng và Mạng lưới Tiếp thị Liên kết Đa Gian Hàng | 09:00 - Thứ 4 hàng tuần (Trực tuyến Google Meet / Phòng Lab SE) | ✅ [HOÀN THÀNH 100%] • Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt. • Thiết kế kiến trúc tổng thể phần mềm SAD, đặc tả yêu cầu chức năng SRS. • Thiết kế CSDL Master 41 bảng chuẩn 3NF (PostgreSQL) & kịch bản gieo mầm dữ liệu mẫu. • Khởi tạo Base Monorepo NestJS + React Vite + Docker Multi-Container. | ✅ [HOÀN THÀNH 100%] • Phân hệ Quản trị & Xác thực tài khoản: Đăng ký/đăng nhập đa vai trò, bảo mật mật khẩu Argon2id, mã JWT, xác thực 2 bước (2FA OTP), Quản lý Gian hàng đối tác, Danh mục Sản phẩm & Kho nội dung số quảng bá. • Phân hệ Tiếp thị liên kết (Affiliate Tracking): Tự động tạo Link tiếp thị rút gọn, tạo mã QR Code động canvas 512x512, cơ chế lưu Cookie người mua 30 ngày, thuật toán chặn click ảo/spam bằng Redis. • Khởi tạo Cổng Khách Hàng (Customer Portal) & Sổ địa chỉ giao nhận. • Thiết lập chuỗi an ninh kiểm toán Audit Logs bất biến SHA-256 (16/16 kịch bản kiểm thử đạt chuẩn). | ✅ [HOÀN THÀNH 100%] 1. Phân hệ Tài chính, Đơn hàng & Quyết toán hoa hồng: - Xử lý đơn hàng đa trạng thái; nền tảng Quỹ bảo chứng Escrow 14 ngày bảo đảm quyền lợi đổi trả. - Tự động quyết toán hoa hồng vào ví CTV nội bộ (0đ phí ngân hàng nhờ hạch toán sổ cái kép). - Khấu trừ thuế TNCN 10% theo luật với lệnh thanh toán >= 2 triệu VNĐ. - Tạo quy trình giải ngân hàng loạt Batch Payout theo file VietQR Napas247 XLSX. 2. Phân tách chuẩn hóa vai trò hệ thống: - Tách biệt rõ ràng SYSTEM_MANAGER (vận hành thẩm định KYC CCCD/MST, kiểm duyệt sản phẩm) và SYSTEM_ADMIN (quản trị tối cao, phân quyền RBAC, an ninh sàn). 3. Chuẩn hóa Design System Vàng Be (Warm Sand Gold): - Tái thiết kế trang Login (/login) sang trọng, tích hợp bộ chuyển đổi 5 vai trò mượt mà. - Đồng bộ Public Header, Search Zoom Modal và Marketplace Shopee-style; Sơ đồ Use Case Bill OTP (PR #50, #51). 4. Tái cấu trúc phân công 4 thành viên độc lập, chuẩn hóa luồng nghiệp vụ E-commerce thực tế. | ⭐ [ĐANG BÁO CÁO - HOÀN THÀNH 100%] 1. Phân hệ Bảo Mật, Escrow & IAM: - Khóa 100% bắt buộc đăng nhập (Google 1-Click 1.5s), Quên mật khẩu OTP Email 5 phút, mã hóa Argon2id. - Quỹ Escrow 14 ngày thích ứng nghỉ Lễ/Tết VN, Cổng Trọng tài phân xử tranh chấp đổi trả (Split-View). - Trung tâm thông báo toàn sàn thời gian thực đa vai trò & Động cơ AI Fraud Sentinel chống tự mua. 2. Phân hệ Quản Trị Gian Hàng & Vận Chuyển: - Quản lý tồn kho tức thời (cảnh báo <= 5 sp), Shop chủ động hủy đơn có lý do kèm tự hoàn tiền ví khách. - Shipping Simulator in phiếu giao hàng A6 có mã vạch Barcode, Thẩm định video đổi trả 14 ngày & Voucher riêng. 3. Phân hệ Mạng Lưới KOL/KOC & Quản Trị Sàn: - Phân cấp hoa hồng 2 tầng (công khai & deal riêng), Quy trình xin mẫu thử 4 bước (cam kết trả video 14 ngày). - Voucher Livestream phiên live có đồng hồ đếm ngược tự hủy, Hàng đợi duyệt hồ sơ Shop & Duyệt sản phẩm. 4. Phân hệ Cổng Khách Hàng: - Giỏ hàng đồng bộ Database PostgreSQL đa thiết bị, Quy trình gửi khiếu nại đổi trả 14 ngày (bắt buộc video mở hộp). - Ràng buộc đánh giá thật Verified Review Gate (chỉ đơn COMPLETED), Minh bạch chính sách bảo hành & Chat Khách ⇄ Shop. 5. Công tác Chuẩn bị Báo cáo & Review Tiến Độ với GVHD: - Đóng gói kịch bản Demo hoàn chỉnh luồng nghiệp vụ E2E: Mua hàng -> Giao vận -> Escrow bảo chứng -> Đổi trả/Hoàn tất. - Hoàn thiện Slide báo cáo tiến độ, cập nhật tài liệu kiến trúc SAD, sơ đồ Use Case và rà soát hệ thống sẵn sàng phản biện. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện Socket.io In-App Chat Realtime đa kênh: Khách hàng ⇄ Chủ Shop (tư vấn sản phẩm) và KOL ⇄ Chủ Shop (đàm phán deal hoa hồng độc quyền Exclusive Deal). • Tích hợp Voucher Livestream có đếm ngược thời gian thực vào giao diện phiên phát sóng; tối ưu cơ chế tự hủy voucher khi hết phiên. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Xây dựng Bảng vinh danh Top KOL (Leaderboard Gamification) thúc đẩy cạnh tranh doanh số tiếp thị. • Báo cáo tài chính & Biểu đồ doanh số Realtime qua Recharts; Phân tích phễu chuyển đổi (Traffic -> Click -> Lead -> Order -> Paid). | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử tích hợp hệ thống toàn diện E2E (End-to-End Testing) bao phủ toàn bộ các quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu của hệ thống. • Kiểm tra ma trận kết nối luồng dữ liệu 4 thành viên (Khách hàng ↔ Shop ↔ KOL ↔ Admin) qua Postman/Newman automation test. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử an toàn thông tin & bảo mật (Pentest, OWASP Top 10, SQLi, XSS, CSRF, Rate Limiting & Brute Force Prevention). • Rà soát an ninh chuỗi mã băm SHA-256 Audit Logs, cơ chế mã hóa Argon2id và xác thực 2 lớp OTP Email. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Triển khai thử nghiệm UAT (User Acceptance Testing) với người dùng thật (KOL và Chủ shop đối tác D2C Sora Skin). • Thu thập ý kiến đánh giá trải nghiệm thực tế về luồng mua hàng, thẩm định đổi trả và xin mẫu thử. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Kiểm thử tải trọng và hiệu năng cao (Load Testing k6 / Artillery đạt 1.000 req/s). • Tối ưu hóa Database Indexing các bảng Orders, Commissions; tinh chỉnh cơ chế đệm Redis Caching. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện các điều chỉnh phản hồi sau UAT; khắc phục triệt để các lỗi giao diện và trải nghiệm. • Soạn thảo tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết (User Manual) chuẩn hóa cho 4 vai trò (Admin, Shop, KOL, Khách hàng). | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Hoàn thiện toàn văn Báo cáo Đồ án Khóa luận Tốt nghiệp (Final Capstone Thesis Report) theo quy chuẩn FPT University. • Hoàn thiện phụ lục kỹ thuật, tài liệu thiết kế kiến trúc và nhật ký đóng góp mã nguồn của từng thành viên. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Quay video demo kịch bản nghiệp vụ E2E hoàn chỉnh; đóng gói Docker Compose và triển khai thử nghiệm trên Production Cloud (Render/AWS). • Phê duyệt bảo vệ khóa luận: Supervisor đề nghị, Chủ nhiệm Bộ môn (CNBM) xem xét và phê duyệt danh sách bảo vệ. | ⏳ [KẾ HOẠCH DỰ KIẾN] • Chuẩn bị Slide thuyết trình bảo vệ trước Hội đồng chấm thi Capstone. • Diễn tập bảo vệ khóa luận (Mock Defense), tiếp thu góp ý của GVHD & Bảo vệ chính thức trước Hội đồng chấm thi.
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK, với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## Sheet2
Báo cáo chi tiết
Code: | FA26SE032
Topic: | SCANMS (Sales Collaborator and Affiliate Network Management System) - Hệ thống Quản lý Đội ngũ Cộng tác viên Bán hàng và Mạng lưới Tiếp thị Liên kết Đa Gian Hàng
MSSV | Họ tên SV | Phân công |  |  |  | Tiến độ thực hiện
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
SE184251 | Nguyễn Thành Thắng (Leader) | Kiến trúc hệ thống SAD, Monorepo NestJS+React, CSDL 41 bảng 3NF; Khóa bắt buộc 100% Đăng nhập (loại bỏ hoàn toàn khách vãng lai, Google 1-Click 1.5s) | Phân hệ IAM an ninh cao: Quên mật khẩu qua mã OTP Email 5 phút, mã hóa Argon2id & JWT, xác minh mật khẩu khi đổi SĐT/Email giao hàng | Quỹ bảo chứng Escrow 14 ngày thích ứng nghỉ Lễ/Tết Việt Nam (Adaptive Holiday-Aware Escrow Engine), quyết toán ví CTV 0đ phí ngân hàng (Sổ cái kép) | Cổng phân xử Trọng tài Khiếu nại Đổi trả độc lập (Admin Split-View), Trung tâm Thông báo toàn sàn thời gian thực & AI Fraud Sentinel chống tự mua | ✅ Hoàn thành 100% đề cương, kiến trúc CSDL 41 bảng 3NF, Base monorepo NestJS + React Vite, cấu hình Docker Compose multi-container. | ✅ Hoàn thành phân hệ Xác thực & Phân quyền đa vai trò, bảo mật mật khẩu Argon2id, mã JWT, mã 2FA OTP, Quản trị Store & Sản phẩm, Kho tài nguyên Media Hub. | ✅ Hoàn thành nền tảng Escrow 14 ngày, quyết toán ví CTV 0đ phí ngân hàng, phân tách vai trò SYSTEM_MANAGER vs SYSTEM_ADMIN, Design System Vàng Be. | ⭐ Hoàn thành 100%: Khóa 100% login (Google 1-Click); Quên MK OTP Email + Argon2id; Quỹ Escrow 14 ngày thích ứng Lễ/Tết; Cổng Trọng tài phân xử khiếu nại (Split-View); Chuông báo realtime; AI Fraud Sentinel; Chuẩn bị kịch bản demo và slide báo cáo Review. | ⏳ Tích hợp thông báo đẩy Socket.io cho trung tâm thông báo; Hỗ trợ các thành viên kết nối cổng Chat realtime Khách ⇄ Shop và KOL ⇄ Shop. | ⏳ Xây dựng API và giao diện biểu đồ doanh số tài chính Recharts realtime; Kết nối bảng vinh danh Top KOL Leaderboard. | ⏳ Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tích hợp E2E tự động qua Newman/Postman; Kiểm tra ma trận luồng dữ liệu 4 thành viên. | ⏳ Thực hiện Pentest an toàn thông tin hệ thống (OWASP Top 10, SQLi, CSRF, Rate Limiting, Brute Force); Rà soát mã hóa Argon2id và Audit Logs. | ⏳ Tổ chức buổi thử nghiệm UAT với người dùng thật (KOL và Chủ shop Sora Skin thực tế); Thu thập phản hồi về luồng Escrow và phân xử. | ⏳ Thiết lập kịch bản Load Testing k6 1.000 req/s; Tinh chỉnh hiệu năng truy vấn PostgreSQL và Redis Caching. | ⏳ Xử lý các vấn đề phát sinh sau UAT; Soạn thảo User Manual phân hệ System Admin & Bảo mật tài chính. | ⏳ Tổng hợp toàn văn Báo cáo Đồ án Tốt nghiệp (Final Capstone Thesis Report) và hoàn thiện các sơ đồ kiến trúc chuẩn. | ⏳ Đóng gói Docker Compose Production (Render/AWS); Quay video demo hoàn chỉnh; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị bảo vệ khóa luận. | ⏳ Soạn thảo Slide thuyết trình bảo vệ; Diễn tập Mock Defense cùng GVHD & Trình bày chính thức trước Hội đồng chấm thi.
SE180104 | Nguyễn Phú Quý | Quản lý tồn kho tức thời (Stock Deduction khi chốt đơn), cảnh báo tồn kho thấp (<= 5 sản phẩm), tự khóa nút mua khi hết hàng | Nút cho phép Shop chủ động hủy đơn có chọn lý do -> Tự động hoàn tiền vào ví khách & hủy hoa hồng tạm giữ | Shipping Simulator: Tự sinh mã vận đơn chuẩn TMĐT (GHN-XXXXX), in phiếu giao hàng A6 chuẩn có mã vạch Barcode | Màn hình Shop tiếp nhận và thẩm định video mở hộp đổi trả 14 ngày của khách; Quản lý & phát hành Voucher riêng của từng gian hàng | ✅ Nghiên cứu quy trình quản lý kho hàng và cơ chế trừ tồn kho chống bán vượt (Over-selling) trên các sàn TMĐT lớn. | ✅ Xây dựng màn hình danh sách đơn hàng phía Shop và cấu hình các trường trạng thái đơn hàng (PENDING, PROCESSING, SHIPPED). | ✅ Hoàn thiện giao diện hiển thị doanh số Shop phân tách: Doanh thu đang bảo chứng Escrow vs Doanh thu khả dụng. | ⭐ Hoàn thành: Trừ kho tức thời & cảnh báo tồn kho <= 5; Nút Shop hủy đơn kèm hoàn tiền tự động; Shipping Simulator in phiếu A6 Barcode; Thẩm định video đổi trả 14 ngày; Voucher riêng của shop; Sẵn sàng kịch bản demo Review. | ⏳ Tối ưu giao diện in phiếu vận đơn A6 tương thích nhiều khổ máy in nhiệt; Kết nối module Chat Shop ⇄ Khách từ chi tiết đơn hàng. | ⏳ Biểu đồ phân tích doanh thu và số lượng đơn hàng theo từng sản phẩm của Shop trên Dashboard. | ⏳ Kiểm thử E2E luồng: Khách đặt hàng -> Trừ kho -> Shop in phiếu giao -> Shipping Simulator -> Hoàn tất đơn. | ⏳ Kiểm thử an ninh luồng hủy đơn hàng và hoàn tiền, đảm bảo không bị lỗi race-condition hoặc âm tiền quỹ. | ⏳ Hỗ trợ Chủ shop Sora Skin chạy thử tính năng quản lý kho, in vận đơn A6 và tiếp nhận thẩm định đổi trả trong đợt UAT. | ⏳ Tối ưu hóa truy vấn Database danh sách đơn hàng và tồn kho sản phẩm khi lượng đơn phát sinh lớn. | ⏳ Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) dành riêng cho vai trò Merchant (Chủ gian hàng). | ⏳ Viết phần Báo cáo Đồ án về Phân hệ Quản Trị Gian Hàng, Vận Chuyển và Xử Lý Đơn Hàng. | ⏳ Chuẩn bị kịch bản demo tính năng Quản lý kho, In phiếu A6 Barcode và Thẩm định video đổi trả. | ⏳ Trình bày slide phần Quản Trị Gian Hàng & Vận Chuyển trước Hội đồng chấm thi.
SE180104 | Nguyễn Đình Tuấn | Cơ chế phân cấp hoa hồng tiếp thị 2 tầng: Mức cơ bản (Open Offer) tự lấy link vs Mức độc quyền (Exclusive Deal) đàm phán qua Chat | Quy trình yêu cầu cấp sản phẩm mẫu 4 bước (Sample Request Flow) có cam kết trả video review trong vòng 14 ngày | Hệ thống Voucher Livestream theo phiên phát sóng với đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) tự hủy khi hết live | Hàng đợi Admin kiểm duyệt hồ sơ Shop mới (KYC CCCD, MST, ĐKKD, STK) & Kiểm duyệt nội dung sản phẩm mới (DRAFT -> APPROVED) | ✅ Nghiên cứu quy chế kiểm duyệt thông tin nhãn hàng và thuật toán phân bổ hoa hồng đa tầng của TikTok Shop Creator. | ✅ Hoàn thành động cơ tạo link tiếp thị rút gọn, Dynamic QR Code canvas 512x512, cookie lưu trữ 30 ngày và thuật toán ngăn chặn click ảo. | ✅ Hoàn thành tích hợp sơ đồ Use Case Bill OTP (drawio), Search Zoom modal và Header công khai (PR #50, #51). | ⭐ Hoàn thành: Hoa hồng 2 tầng (Open Offer vs Deal riêng); Quy trình xin mẫu thử 4 bước; Voucher Live đếm ngược tự hủy; Hàng đợi duyệt Shop & Sản phẩm mới; Sẵn sàng dữ liệu demo Review. | ⏳ Tích hợp đồng hồ đếm ngược Voucher Live vào phòng Livestream; Xây dựng màn hình đàm phán Exclusive Deal trực tiếp qua Chat. | ⏳ Biểu đồ theo dõi tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và hiệu quả doanh số của từng mã tracking link KOL. | ⏳ Kiểm thử E2E luồng: KOL xin mẫu thử -> Shop duyệt gửi -> KOL nhận mẫu nộp video -> Lấy link tiếp thị bán hàng. | ⏳ Kiểm thử an toàn luồng duyệt hồ sơ KYC và cơ chế tự khóa tài khoản KOL khi quá hạn 14 ngày không nộp video review. | ⏳ Hỗ trợ các bạn KOL chạy thử tính năng xin hàng mẫu, lấy link tiếp thị và áp voucher phiên livestream trong đợt UAT. | ⏳ Tối ưu hóa hiệu năng hàng đợi kiểm duyệt KYC và tốc độ truy vấn kho hàng tiếp thị của KOL. | ⏳ Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) dành cho KOL/KOC và Quản trị viên kiểm duyệt. | ⏳ Viết phần Báo cáo Đồ án về Phân hệ Tiếp Thị Liên Kết KOL/KOC và Quy Trình Kiểm Duyệt Sàn. | ⏳ Chuẩn bị kịch bản demo luồng Xin mẫu thử 4 bước, Hoa hồng 2 tầng và Voucher phiên live đếm ngược. | ⏳ Trình bày slide phần Mạng Lưới KOL & Kiểm Duyệt Sàn trước Hội đồng chấm thi.
SE184527 | Phan Xuân Thịnh | Giỏ hàng đồng bộ Database PostgreSQL, lưu trữ tập trung, đồng bộ tức thời đa thiết bị (Omnichannel Cart Persistence) | Quy trình gửi yêu cầu Đổi trả / Hoàn tiền 14 ngày (bắt buộc đính kèm ảnh và video mở hộp chống tráo hàng) | Ràng buộc đánh giá thật (Verified Review Gate: Chỉ đơn hàng COMPLETED mới được mở quyền review 5 sao) | Minh bạch chính sách bảo hành gian hàng trước checkout & Kênh chat tư vấn trực tiếp Khách hàng ⇄ Chủ Shop (Live In-App Chat) | ✅ Nghiên cứu cơ chế đồng bộ giỏ hàng qua Database PostgreSQL và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm online. | ✅ Hoàn thành cấu hình Cổng Khách Hàng (Customer Portal), quản lý thông tin tài khoản và sổ địa chỉ giao hàng. | ✅ Hoàn thành tích hợp giao diện hiển thị trạng thái đơn hàng phía Khách và liên kết xem hành trình giao nhận. | ⭐ Hoàn thành: Giỏ hàng đồng bộ Database PostgreSQL; Khiếu nại đổi trả 14 ngày bắt buộc video mở hộp; Ràng buộc đánh giá thật Verified Review Gate; Chat tư vấn Khách ⇄ Shop; Sẵn sàng kịch bản demo Review. | ⏳ Hoàn thiện giao diện Chat trực tiếp Khách hàng ⇄ Chủ Shop thời gian thực; Hiển thị danh thiếp sản phẩm ngay trong khung chat. | ⏳ Tối ưu hóa trang 'Đơn mua của tôi' với thanh tiến trình trực quan (Timeline: Đặt hàng -> Đang giao -> Đã giao -> Hoàn tất). | ⏳ Kiểm thử tích hợp E2E luồng: Thêm giỏ hàng -> Đặt hàng -> Nhận hàng -> Gửi yêu cầu đổi trả có video mở hộp. | ⏳ Kiểm thử an toàn thông tin dữ liệu khách hàng, chống tấn công thao túng giỏ hàng hoặc gửi đánh giá giả mạo. | ⏳ Theo dõi người dùng thật thử nghiệm trải nghiệm mua sắm, thêm giỏ hàng đa thiết bị và viết đánh giá trong đợt UAT. | ⏳ Tối ưu hóa câu truy vấn Database giỏ hàng và danh sách lịch sử đơn mua của khách hàng. | ⏳ Soạn thảo tài liệu hướng dẫn mua sắm và quy trình khiếu nại đổi trả (User Guide) cho Khách mua hàng. | ⏳ Viết phần Báo cáo Đồ án về Phân hệ Khách Mua Hàng & Trải Nghiệm Mua Sắm E-Commerce. | ⏳ Chuẩn bị kịch bản demo hành trình khách mua hàng: Giỏ hàng đồng bộ, Đổi trả video mở hộp và Đánh giá Verified Buyer. | ⏳ Trình bày slide phần Cổng Khách Hàng & Trải Nghiệm Mua Sắm trước Hội đồng chấm thi.